## 1. Gestión Riesgo
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [17 empty] | Código: F-DE-10
Versión: 01
Proceso: E-DE-01
Fecha actualización: 30/01/2021
VIGENCIA (AÑO): |  | 2023 |  |  |  | FECHA DE FORMULACIÓN PLAN |  | Enero de 2023 | VERSIÓN PLAN: |  |  | 3 |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN PLAN | [5 empty] | ENERO DE 2023
OBJETIVO: |  | Definir lineamientos encaminados a fomentar la transparencia en la gestión de la Alcaldía de Caldas que permitan la identificación, medición, monitoreo, seguimiento y control oportuno de los riesgos, la sistematización y racionalización de los trámites de la entidad, la rendición de cuentas efectiva y permanente, la participación ciudadana, y el fomento de las estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano.
RECURSOS: |  | Los recursos con que cuenta la Alcaldía de Caldas para adelantar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentran definidos dentro de los gastos de funcionamiento, de las dependencias responsables de su ejecución, los cuales garantizan el normal desarrollo de la gestión operativa y administrativa de la Entidad. Así mismo, los recursos logísticos, tecnológicos y humanos se contemplan dentro del presupuesto aprobado y definido para la vigencia.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo Especifico: Orientar anualmente, el desarrollo y la implementación de una eficaz, eficiente y efectiva gestión del riesgo, a partir de la identificación, análisis y control de los posibles hechos generadores de corrupción, tanto interna como externa; el análisis de causas, sus consecuencias y el establecimiento de medidas orientadas a controlarlos para contribuir al logro de los objetivos de los procesos.
[9 empty] | MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) | [11 empty] | MONITOREO
ÍTEM | SUBCOMPONENTE / PROCESO | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | META | CANTIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | FECHA DE MONITOREO | MONITOREO | EVIDENCIAS
1 | Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1.1 | Socializar y publicar la Política de Administración de Riesgo | Politica de Administración de riesgos socializada 2 veces al año | 2 | Politica de Administración de riesgos socializada y publicada | Politica de Administración de riesgos socializada | Secretaría de Planeación | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) ABR; MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) SEP
2 | Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Institucional | Mapa de Riesgos Actualizado | 1 | Mapa de Riesgos Actualizado | Mapa de Riesgos Actualizado | Secretaría de Planeación | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) ENE
|  | 2.2 | Realizar acompañamiento a los equipos operativos sobre la gestión de los riesgos de corrupción, acordes con los lineamientos metodológicos. (2da. linea de defensa) | Mesas de trabajo sobre la gestión de los riesgos | 4 | Actas de reunión Listas de asistencia | Mesas de trabajo realizadas /Mesas de trabajo programadas por cuatrimeste | Secretaría de Planeación | MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) MAY: 2; MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) NOV: 2
3 | Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en página web el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional | Mapa de riesgos Institucional publicado | 1 | Mapa de riesgos Institucional publicado | Mapa de riesgos Institucional publicado | Secretaría de Planeación | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) ENE
|  | 3.2 | Realizar encuesta interna para reconocimiento de los riesgos de corrupción | Encuesta realizada | 1 | Encuesta realizada | Encuesta realizada | Secretaría de Planeación | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) AGO
4 | Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Monitorear y revisar periódicamente la gestión de riesgos de corrupción (incluye ajustes) | 3 Informes de monitoreo documentados | 3 | Informes de monitoreo documentados | Informes de monitoreo realizados /Informes de monitoreo programados por cuatrimeste | Secretaría de Planeación | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) ABR; MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) AGO; MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) DIC
|  | 4.2 | Acompañar en la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones y/o materialiizaciones en los procesos en cuanto a los riesgos de gestión y de corrupción | Planes de mejoramiento |  | Planes de mejoramiento implementados | Acciones de mejora | Líderes responsables de los procesos (primera línea de defensa) *(Secretaría. de Planeación, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretaría de la Mujer y familia, Secretraía de Movilidad, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría General, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura) | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda
5 | Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar y publicar el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos en los plazos establecidos por la Ley | 3 Informes de seguimientos publicados | 3 | Informes de seguimientos publicados | Informes de seguimiento realizados y publicados /Informes de seguimiento programados por cuatrimeste | Oficina Control Interno | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) ABR; MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) AGO; MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) DIC

## 2. Racionalización de Trámites
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [17 empty] | Código: F-DE-10
Versión: 01
Proceso: E-DE-01
Fecha actualización: 30/01/2021
VIGENCIA (AÑO): |  | 2023 |  |  |  | FECHA DE FORMULACIÓN PLAN |  | Enero de 2023 | VERSIÓN PLAN: |  |  | 3 |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN PLAN | [5 empty] | ENERO DE 2023
OBJETIVO: |  | Definir lineamientos encaminados a fomentar la transparencia en la gestión de la Alcaldía de Caldas que permitan la identificación, medición, monitoreo, seguimiento y control oportuno de los riesgos, la sistematización y racionalización de los trámites de la entidad, la rendición de cuentas efectiva y permanente, la participación ciudadana, y el fomento de las estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano.
RECURSOS: |  | Los recursos con que cuenta la Alcaldía de Caldas para adelantar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentran definidos dentro de los gastos de funcionamiento, de las dependencias responsables de su ejecución, los cuales garantizan el normal desarrollo de la gestión operativa y administrativa de la Entidad. Así mismo, los recursos logísticos, tecnológicos y humanos se contemplan dentro del presupuesto aprobado y definido para la vigencia.
Componente 2: Racionalización de trámites
Objetivo Especifico: Hacer más fácil el acceso a los trámites y servicios que ofrece la Alcaldía de Caldas, a través de las dependencias responsables de los trámites, mediante los lineamientos para la racionalización emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP con la finalidad de lograr la simplificación, aumento de la eficiencia y acercamiento de los servicios al Ciudadano.
[9 empty] | MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) | [11 empty] | MONITOREO
ÍTEM | SUBCOMPONENTE / PROCESO | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | META | CANTIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | FECHA DE MONITOREO | MONITOREO | EVIDENCIAS
1 | Subcomponente 1 Identificación de Trámites | 1.1 | Mantener actualizada en la página web el listado de trámites con los respectivos formatos. | Trámites actualizados en Página web de la entidad | 100% | Listado de Trámites en página web | Trámites en publicados/Total de trámites | Secretaría de Servicios Administrativos | MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) MAY: 100%
|  | 1.2 | Actualizar la caracterización de los trámites de la Entidad | 30% Trámites con la caracterización actualizada | 30% | Trámites actualizados | Trámites con caracterización actualizada/ Total de Trámites identificados | Secretaría. de Planeación, Secretaría de Seguridad y convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretraía de Movilidad, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura Física | MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) JUN: 30%
2 | Subcomponente 2 Priorización | 2.1 | Actualizar y Publicación de trámites en la página web de la entidad | 100% de enlaces publicados en página web | 100% | Enlaces publicados en página web | Trámites publicados/Total de trámites | Secretaría de Servicios Administrativos | MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) MAY: 60%; MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) SEP: 40%
|  | 2.2 | Realizar seguimiento de los datos de operación de los trámites publicados en el SUIT | Trámites actualizados en SUIT | 100% | Trámites actualizados en SUIT | Trámites actualizados/Total de trámites | Secretaría de Servicios Administrativos | MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) MAR: 100%; MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) JUN: 100%; MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) SEP: 100%; MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) DIC: 100%
3 | Subcomponente 3 Racionalización de trámites | 3.1 | Actualizar la formulación de la estrategia de Racionalización de Trámites | Estrategia de Racionalización actualizada al 2% de los trámites de la entidad | 2% | Trámites que sean suceptibles de racionalización | Trámites racionalizados/Total de trámites priorizados | Secretaría. de Planeación, Secretaría de Seguridad y convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretraía de Movilidad, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura Física | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) AGO
|  | 3.2 | Socializar las estrategias de racionalización de trámites en la entidad | Estrategia de racionalización socializada | 100% | Socialización de la Estrategia | (Número de dependencias socializadas/Número de dependencias con trámites racionalizados) *100 | Secretaría de Servicios Administrativos | MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) OCT: 100%
4 | Subcomponente 4 Simplificación de trámites | 4.1 | Implementar las estrategias de racionalización en tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos. Incluir uso de medios tecnológicos para su realización. | 2% Trámites suceptibles de mejora | 2% | Trámites que sean suceptibles de racionalización | Trámites racionalizados/Total de trámites priorizados | Secretaría. de Planeación, Secretaría de Seguridad y convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretraía de Movilidad, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura Física | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) AGO
5 | Subcomponente 5 Divulgación | 5.1 | Socializar a la comunidad los trámites en línea implementados | Campaña de Divulgación | 1 | Campaña de divulgación | Número de campañas realizadas/Número de campaña realizadas | Secretaría de Servicios Administrativos Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la información | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) SEP

## 3. Rendición de cuentas
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [17 empty] | Código: F-DE-10
Versión: 01
Proceso: E-DE-01
Fecha actualización: 30/01/2021
VIGENCIA (AÑO): |  | 2023 |  |  |  | FECHA DE FORMULACIÓN PLAN |  | Enero de 2023 | VERSIÓN PLAN: |  |  | 3 |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN PLAN | [5 empty] | ENERO DE 2023
OBJETIVO: |  | Definir lineamientos encaminados a fomentar la transparencia en la gestión de la Alcaldía de Caldas que permitan la identificación, medición, monitoreo, seguimiento y control oportuno de los riesgos, la sistematización y racionalización de los trámites de la entidad, la rendición de cuentas efectiva y permanente, la participación ciudadana, y el fomento de las estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano.
RECURSOS: |  | Los recursos con que cuenta la Alcaldía de Caldas para adelantar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentran definidos dentro de los gastos de funcionamiento, de las dependencias responsables de su ejecución, los cuales garantizan el normal desarrollo de la gestión operativa y administrativa de la Entidad. Así mismo, los recursos logísticos, tecnológicos y humanos se contemplan dentro del presupuesto aprobado y definido para la vigencia.
Componente 3: Rendición de cuentas
Objetivo Especifico: Fortalecer el ejercicio de Rendición Pública de Cuentas de la Alcaldía de Caldas, y especialmente los espacios de diálogo entre la Administración Municipal y los grupos de valor e interés, sobre la gestión realizada, las decisiones tomadas, los resultados y avances en la garantía de derechos, mediante un lenguaje claro y comprensible, para explicar las decisiones, acciones y resultados.
[9 empty] | MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) | [11 empty] | MONITOREO
ÍTEM | SUBCOMPONENTE / PROCESO | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | META | CANTIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | FECHA DE MONITOREO | MONITOREO | EVIDENCIAS
1 | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar Cronograma y definición de formatos para la recolección de la información que será objeto de rendición.. | Establecer un cronograma y definir los formatos para recolección de la información | 1 | Cronograma y formatos elaborados | Cronograma | Secretaría de Planeación Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la información | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) AGO
|  | 1.2 | Elaborar informes de Gestión por dependencia como insumos para consolidar el de la entidad | Informes de Gestión por dependencia | 13 | Informes de gestión por dependencia | N/A | Secretaría. de Planeación, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretraía de Movilidad, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Educación, Secretaría d ela Mujer y la Familia, Oficina de Comunicaciones y tecnologías de la información, Secretaría General, Oficina de Control Interno | MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) OCT: 13
|  | 1.3 | Consolidar Informe para la rendición de cuentas de la Administración municipal y publicar en página web de la entidad | Informe de rendición de cuentas de la Entidad consolidado y publicado | 1 | Informe de rendición de cuentas de la Entidad consolidado y publicado | Informe de rendición de cuentas de la Entidad consolidado y publicado | Secretaría de Planeación Oficina de Comunicaciones | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) NOV
2 | Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Publicación de los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan de Acción. | Realizar publicación de los informes de seguimiento al Plan de Acción | 3 | Informes seguimiento al Plan de Acción publicados | Seguimientos al Plande acción publicados | Secretaría de Planeación | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) ABR; MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) JUL; MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) OCT
|  | 2.2 | Generar espacios de diálogo con partes interesadas (presenciales o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías de información) donde se establezca contacto directo con la población) | Espacios de diálogo e interacción con la ciudadanía a través de herramientas como: foros, mesas de diálogo, medios de comunicaci ón, redes sociales establecien do comunicaci ón entre el ciudadano y la entidad | N/A | Espacios de diálogo e interacción con la ciudadanía a través de herramientas como: foros, mesas de diálogo, medios de comunicaci ón, redes sociales establecien do comunicaci ón entre el ciudadano y la entidad | Espacios permanentes de diálogo con la comunidad | Secretaría. de Planeación, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretraía de Movilidad, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Educación, Secretaría d ela Mujer y la Familia, Oficina de Comunicaciones y tecnologías de la información, Secretaría General | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente
|  | 2.3 | Preparar y activar espacios de diálogo con la ciudadania con el fin de obtener preguntas o comentarios de los ciudadanos y organizaciones sobre el proceso de rendición de cuentas | Habilitar canales de comunicación para que la ciudadanía pueda participar en los ejercicios de diálogo definidos en el plan de acción | N/A | Espacio de participación habilitados para la participacion ciudadana | Informe sobre la participación de la ciudadanía | Secretaría. de Planeación, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretraía de Movilidad, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Educación, Secretaría d ela Mujer y la Familia, Oficina de Comunicaciones y tecnologías de la información, Secretaría General | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente
3 | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar convocatorias para la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Convocatoria participación ciudadana a la Audiencia | 1 | Convocatoria participación ciudadana a la Audiencia | Convocatorias realizadas | Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la información | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) OCT
|  | 3.2 | Realizar Audiencia de Rendición de Cuentas | Audiencia de Rendición de Cuentas realizada | 1 | Audiencia de Rendición de Cuentas realizada | Audiencia de Rendición de Cuentas realizada | Alcalde Secretaría. de Planeación, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretraía de Movilidad, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Educación, Secretaría d ela Mujer y la Familia, Oficina de Comunicaciones y tecnologías de la información, Secretaría General | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) NOV
|  | 3.3 | Recibir y resolver inquietudes de la comunidad que se presenten en la rendicion de cuentas | Inquietudes de la comunidad resueltas | N/A | Inquietudes de la comunidad resueltas | Nro de inquietudes resueltas/ Nro de inquietudes presentadas | Alcalde Secretaría. de Planeación, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretraía de Movilidad, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Educación, Secretaría d ela Mujer y la Familia, Oficina de Comunicaciones y tecnologías de la información, Secretaría General | MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) NOV: A demanda
4 | Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Publicación de la rendición de cuentas en la página web | Informe de rendición de cuentas publicado | 1 | Rendición de cuentas publicada | Informe de rendición de cuentas publicado | Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la información | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) DIC
|  | 4.2 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | Informe de seguimiento | 1 | Informe de seguimiento publicado | Número de Informes de seguimiento realizados y publicados | Oficina de Control Interno | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) DIC

## 4.Atención al ciudadano
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [17 empty] | Código: F-DE-10
Versión: 01
Proceso: E-DE-01
Fecha actualización: 30/01/2021
VIGENCIA (AÑO): |  | 2023 |  |  |  | FECHA DE FORMULACIÓN PLAN |  | Enero de 2023 | VERSIÓN PLAN: |  |  | 3 |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN PLAN | [5 empty] | ENERO DE 2023
OBJETIVO: |  | Definir lineamientos encaminados a fomentar la transparencia en la gestión de la Alcaldía de Caldas que permitan la identificación, medición, monitoreo, seguimiento y control oportuno de los riesgos, la sistematización y racionalización de los trámites de la entidad, la rendición de cuentas efectiva y permanente, la participación ciudadana, y el fomento de las estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano.
RECURSOS: |  | Los recursos con que cuenta la Alcaldía de Caldas para adelantar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentran definidos dentro de los gastos de funcionamiento, de las dependencias responsables de su ejecución, los cuales garantizan el normal desarrollo de la gestión operativa y administrativa de la Entidad. Así mismo, los recursos logísticos, tecnológicos y humanos se contemplan dentro del presupuesto aprobado y definido para la vigencia.
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Objetivo Especifico: Fortalecer los mecanismos para el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Alcaldía de Caldas, a través de un conjunto de actividades a desarrollar para mejorar los procesos concernientes a la atención oportuna, eficiente y apropiada satisfaciendo las necesidades, realidades y expectativas del Ciudadano
[9 empty] | MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) | [11 empty] | MONITOREO
ÍTEM | SUBCOMPONENTE / PROCESO | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | META | CANTIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | FECHA DE MONITOREO | MONITOREO | EVIDENCIAS
1 | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar el Manual de Atención al Ciudadano | Manual de Atención al Ciudadano | 1 | Manual de Atención al Ciudadano | Manual de Atención al Ciudadano | Secretaría de Servicios Administrativos | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) AGO
|  | 1.2 | Deifnir la política de servicio al ciudadano | Política de servicio al ciudadano | 1 | Política de servicio al ciudadano | Política de servicio al ciudadano | Secretaría de Servicios Administrativos | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) JUN
|  | 1.3 | Realizar la difusión de la política de servicio al ciudadano | Política Difundida a servidores y conttratistas de la Alcaldía | 1 | Política Difundida a servidores y conttratistas de la Alcaldía | Política Difundida a servidores y conttratistas de la Alcaldía | Secretaría de Servicios Administrativos Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la información | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) AGO
2 | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar permanentemente la página web | Página web actualizada | N/A | Página web actualizada | Página web actualizada | Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la información | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente
3 | Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Realizar capacitaciones en diferentes temas de servicio a la ciudadanía. | Capacitación relacionada con servicio al ciudadano para el primer nivel de servicio | 1 | Capacitación realizada | personal capacitado/personal progamado | Secretaría de Servicios Administrativos | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) JUL
4 | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Socializar a través del canal virtual el consolidado de PQRSD radicadas a la Alcaldía con informe de gestión | Informe por Semestre | 2 | Link del consolidado de PQRSD con informe de gestión publicado a través del canal virtual | número de Informes | Secretaría de Servicios Administrativos Secretaría de Planeación Oficina de Control Interno | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) JUL; MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) DIC
|  | 4.2 | Realizar informe de salidas no conformes | Informe consolidado generado | 1 | informes con la consolidación de las salidas no conformes reportadas por las dependencias | número de Informes | Secretaría. de Planeación, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretraía de Movilidad, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Educación, Secretaría d ela Mujer y la Familia | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) SEP
5 | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar mediciones de satisfacción de los ciudadanos respecto a la oferta Institucional y el servicio recibido | Medición de experiencia ciudadana | N/A | Resultados de la medición Socialización | Porcentaje del nivel de Satisfacción/ porcentaje de la meta | Secretaría. de Planeación, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretraía de Movilidad, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Educación, Secretaría d ela Mujer y la Familia, Secretaría de Servicios Administrativos | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente
|  | 5.2 | Realizar informe consolidado de resultados de la medición de satisfacción en CIGD | 2 informes de resultados de medición de satisfacción | 2 | Informe de resultados consolidado de medicición de satisfacción | Número de informes presentado en CIGD | Secretaría. de Planeación, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretraía de Movilidad, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Educación, Secretaría d ela Mujer y la Familia, Secretaría de Servicios Administrativos | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) JUN; MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) NOV

## 5. Transparencia y acceso inf
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [17 empty] | Código: F-DE-10
Versión: 01
Proceso: E-DE-01
Fecha actualización: 30/01/2021
VIGENCIA (AÑO): |  | 2023 |  |  |  | FECHA DE FORMULACIÓN PLAN |  | Enero de 2023 | VERSIÓN PLAN: |  |  | 3 |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN PLAN | [5 empty] | ENERO DE 2023
OBJETIVO: |  | Definir lineamientos encaminados a fomentar la transparencia en la gestión de la Alcaldía de Caldas que permitan la identificación, medición, monitoreo, seguimiento y control oportuno de los riesgos, la sistematización y racionalización de los trámites de la entidad, la rendición de cuentas efectiva y permanente, la participación ciudadana, y el fomento de las estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano.
RECURSOS: |  | Los recursos con que cuenta la Alcaldía de Caldas para adelantar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentran definidos dentro de los gastos de funcionamiento, de las dependencias responsables de su ejecución, los cuales garantizan el normal desarrollo de la gestión operativa y administrativa de la Entidad. Así mismo, los recursos logísticos, tecnológicos y humanos se contemplan dentro del presupuesto aprobado y definido para la vigencia.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo Especifico: Fortalecer el derecho fundamental de acceso a la información pública de los ciudadanos mediante la ejecución de estrategias que permitan la implementación y sostenimiento de la Política de Transparencia y acceso a la información pública.
[9 empty] | MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) | [11 empty] | MONITOREO
ÍTEM | SUBCOMPONENTE / PROCESO | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | META | CANTIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | FECHA DE MONITOREO | MONITOREO | EVIDENCIAS
1 | Transparencia y Acceso a la Información | 1.1 | Actualizar permanentemente la página web | Página web actualizada | N/A | Página web actualizada | Página web actualizada | Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la información | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente
|  | 1.2 | Revisar la documentación asociada a la implementación y sostenimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de acuerdo con la matriz que mide el indice de transparencia y acceso a la información - ITA con el fin de actualizarla, eliminarla o complementarla con la información pertinente. | Matriz revisada, diligenciada | 1 | Matriz diligenciada | Matriz diligenciada y | Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la información | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) MAR
2 |  | 1.3 | Diligenciar el formulario de autodiagnóstico del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, establecido por la Procuraduría General de la Nación para evaluar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) | Autodiagnóstico diligenciado oportunamente | 1 | Certificado de diligenciamiento en la plataforma de la Procuraduría | % cumplimiento (resultado de Auditoria de procuraduria) | Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la información | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) ABR

## 6. Iniciactivas adicionales
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [17 empty] | Código: F-DE-10
Versión: 01
Proceso: E-DE-01
Fecha actualización: 30/01/2021
VIGENCIA (AÑO): |  | 2023 |  |  |  | FECHA DE FORMULACIÓN PLAN |  | Enero de 2023 | VERSIÓN PLAN: |  |  | 3 |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN PLAN | [5 empty] | ENERO DE 2023
OBJETIVO: |  | Definir lineamientos encaminados a fomentar la transparencia en la gestión de la Alcaldía de Caldas que permitan la identificación, medición, monitoreo, seguimiento y control oportuno de los riesgos, la sistematización y racionalización de los trámites de la entidad, la rendición de cuentas efectiva y permanente, la participación ciudadana, y el fomento de las estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano.
RECURSOS: |  | Los recursos con que cuenta la Alcaldía de Caldas para adelantar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentran definidos dentro de los gastos de funcionamiento, de las dependencias responsables de su ejecución, los cuales garantizan el normal desarrollo de la gestión operativa y administrativa de la Entidad. Así mismo, los recursos logísticos, tecnológicos y humanos se contemplan dentro del presupuesto aprobado y definido para la vigencia.
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo Especifico: Fomentar en los servidores y personal contratista de la Alcaldía el código de integridad y compresnión de los valores establecidos a nivel institucional para prevenir la corrupción y demás prácticas que estuviesen en contravía de una gestión eficiente.
[9 empty] | MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) | [11 empty] | MONITOREO
ÍTEM | SUBCOMPONENTE / PROCESO | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | META | CANTIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | FECHA DE MONITOREO | MONITOREO | EVIDENCIAS
1 | Iniciativas Adicionales | 1.1 | Realizar campañas de difusión de los valores de la entidad enmarcados en el código de integridad | Campaña de difusión por valor | 5 | Boletín mensual | Boletín mensual con campaña de difusión de valores Institucionales | Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) FEB to MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) JUN
|  | 1.2 | Realizar actividades sensoriales y/o lúdicas de los valores con el personal adscritoa las dependencias | Actividad realizada mensual | 5 | Actividad sensorial y/o lúdica realizada | N° de actividades realizadas/ N° de actividades programadas | Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información Servicios Administrativos (Talento Humano) | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) FEB to MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) JUN
|  | 1.3 | Realizar seguimiento a la aplicación del código del integridad | Test de impacto realizado en los servidores una vez al año | 1 | Test de impacto realizado en los servidores | N° de funcionarios evaluados/ N° total de funcionarios | Secretaría de Servicios Administrativos (Talento Humano) | bar: MES PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2022) NOV