## Mapa de riesgos Consolidado (2)
|  | Mapa de Riesgos Institucional | [16 empty] | Código: F-DE-09
Versión: 01
Proceso: E-DE-01
Fecha actualización: 30/01/2021
|  |  | Identificación del riesgo | [5 empty] | Valoración del riesgo | [6 empty] | Tratamiento del riesgo | [6 empty] | Monitoreo
Nº. Riesgo | Proceso SIG | Líder del Proceso | Nombre del Riesgo | Tipología del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Activo de Información | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones Preventivas | Responsable de la acción | Frecuencia Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Fecha | Monitoreo | Evidencia
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [8 empty] | Monitoreo | Evidencia
1 | Comunicaciones y acceso a la información | Oficina de Comunicaciones y Tecnología de la Información | Vulnerabilidad de la información | Seguridad de la Información | Seguridad Digital | Rediseño Institucional Información | Cultura de inseguridad - No almacenar la información en los servidores definidos por la entidad (desconocimiento de buenas prácticas) | Procesos disciplinarios Información no confiable Información no disponible | 4 | 4 | Extrema | La Secretaria de Servicios Administrativos cuando se emiten lineamientos y/o comunicados de seguridad de la información, socializa al interior la entidad las recomendaciones a servidores y/o contratistas. Cuando los mensajes no tienen el impacto deseado se definen nuevas estrategias de divulgación. Se evidencia a través de correo y actas de reunión internas. Procedimiento para el manejo de información en los equipos de cómputo Backups de servidores | 2 | 4 | Alto | Evitar | Velar por el cumplimiento y la efectividad de la divulgación de los lineamientos en seguridad de la información. En caso de desviación se revalúa la estrategia . Se evidencia su implementación mediante piezas gráficas, correos electrónicos, actas de reunión y reportes. Aumentar la frecuencia de los Backups realizados | Secretaria de Servicios Administrativos Profesionales Adscritos a Informática | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Activar el procedimiento de gestión de incidentes.
[7 empty] | Servidores y/o contratistas que divulgan información | Información no confiable Información no disponible Procesos disciplinarios |  |  |  | Los acuerdos de confidencialidad o no-revelación de información. Cuando se evidencia incumplimientos se activa el proceso de control disciplinario o acciones penales. Se evidencia a través de contratos suscritos, actas de posesión y expedientes disciplinarios. |  |  |  |  | Oficializar los lineamientos de privacidad, seguridad y preservación de la confidencialidad de la información de la Entidad, a través de la documentación de las políticas de operación y del SIG. En el caso que los lineamientos de operación no sean adoptados y sea recurrente por los usuarios (servidores), se revisará la estrategia de socialización. Se evidencia su ejecución a través de actas de reunión y reportes generados. | Secretaria de Servicios Administrativos Profesionales Adscritos a Informática |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Reportar a las instancias pertinentes el caso.
[7 empty] | No contar con perfiles definidos para acceso de la información | Incumplimiento de las políticas del proceso Pérdida de información. |  |  |  | La Secretaría de Servicios Administrativos a través de Informática validan a través de la operación sobre el uso de información de autenticación. Cuando se incumple la política, el líder del proceso reitera la necesidad de aplicar los lineamientos. Se ajusta el proceso en caso de requerir redefinir perfiles | [7 empty] | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Solicitar el cambio inmediato de la contraseña o en caso extremo la inhabilitación del acceso
[7 empty] | Divulgación de usuario y password a otras personas | Alteración y filtración de información a terceras personas Incumplimiento de las políticas del proceso Pérdida de información. |  |  |  | La Secretaría de Servicios Administrativos a través de Informática en su política de operación sobre el uso de información de autenticación secreta. Cuando se incumple la política, el líder del proceso reitera la necesidad de aplicar los lineamientos. |  |  |  |  | Implementar la estrategia de sensibilización y documentación para el uso de contraseñas seguras. En caso de resistencia al cambio y baja participación en la sensibilización, desde la alta dirección se emitirá una directriz de obligatorio cumplimiento. Se evidencia a través del plan de trabajo, estrategia documentada, actas de reunión. | Secretaria de Servicios Administrativos Profesionales Adscritos a Informática |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Activar el procedimiento de gestión de incidentes y reportar en el plan de mejoramiento.
2 | Gestión de trámites y servicios | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social Secretaría de Gobierno Secretaría de Salud Secretaría de transporte y transito Secretaría de Planeación | Pérdida o traspapeleo de documentos fisicos y/o digitales | Riesgo operativo | Operacional | Archivo fisico y digital | Incremento de las PQRSD Falta de control en el almacenamiento de los documentos | Insatisfacción del ciudadano | 4 | 4 | Extrema | En el momento de radicar la solicitud y recibir los documentos en archivo, se escanean y se deben guardar en el sistema de información correspondiente. Todas las secretarías en el momento de recibir los documentos correspondientes a la solitud del trámite, se debe registrar en una base datos, para posteriormente entregarselos a la persona encargada del trámite. | 2 | 4 | Alto | Evitar | Uso adecuado de la plataforma de la entidad de acuerdo a los documentos requeridos por el trámite y/o el servicio. Entrega y archivo de la documentación correspondiente a la ley 594 de 2000 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social Secretaría de Gobierno Secretaría de Salud Secretaría de transporte y transito Secretaría de Planeación | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Trazabilidad de la información desde el archivo de la entidad
[7 empty] | Ausencia de sistemas de información correspondiente a los trámites y servicios | Falta de administración en los documentos correspondiente a los trámites y trazabilidad de la información.
3 | Gestión Social | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social Secretaría de Gobierno Secretaría de Educación Secretaría de Salud Secretaría de la Mujer y la Familia Secretaría de Transporte y Tránsito | Incumplimiento en la prestación de los servicios | Riesgo operativo | Inoportunidad en los tiempos de respuesta | Archivo de la entidad Plataforma de la entidad | Falta de procedimientos claros para el trámite | Perdida de imagen institucional | 4 | 4 | Extremo | Cronograma de atención a los ciudadanos | 2 | 4 | Alto | Evitar | Realizar programación de acuerdo con solicitudes que ingresan acerca de los servicios. | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social Secretaría de Gobierno Secretaría de Educación Secretaría de Salud Secretaría de la Mujer y la Familia Secretaría de Transporte y Tránsito | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informar a usuario la fecha probable de atención cuando aplique
[7 empty] | Alta demanda de la ciudadanía | Incumplimiento en los procesos misionales de la entidad
4 | Vigilancia y Control | Secretaría de Salud Secretaría de Tránsito Secretaría de Gobierno | falta de oportunidad en respuesta de solicitudes realizadas por la ciudadanía | Riesgo operativo | Inoportunidad | Archivo de la entidad | Insuficiente personal para atender la demanda de la ciudadanía | Aumento de PQRSD Insatisfacción de usuarios | 4 | 4 | Alto | Alertas por parte de la plataforma de entidad de acuerdo a las fechas de respuesta . | 2 | 4 | Alto | Evitar | Realizar programación de acuerdo con solicitudes que ingresan con la asignación de responsables según la demanda | Secretaría de Salud Secretaría de Tránsito Secretaría de Gobierno | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informar a usuario la fecha probable de atención cuando aplique
5 | Gestión de la Infraestructura | Secretaría de Infraestructura física | Incumplimiento de contratistas para la ejecución de obras | Riesgo Operativo | Inoportunidad | Plataforma de la Alcaldia | No se realiza seguimiento por parte de Interventoría No participar de comités de obra | Incumplimientos legales Hacer efectivas las pólizas | 3 | 3 | Alto | Realizar comité de avance de obra | 2 | 4 | Alto | Evitar | Realizar comité de avance de obra Realizar los informes de interventoría peridocamente | Secretaría de Infraestructura física | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | informar al usuario que se requiere de una prorroga para atender dicha solicitud, ya sea por debe trasladarse o porque requiere busqueda de información adicional
[7 empty] | Mala programación de los tiempos de obra |  |  |  |  | Establecer reunión de revisión de programación de obra |  |  |  |  | Control por parte del lider del proceso
6 | Servicio al Cuidadano | Secretaría de Servicios Administrativos Secretaría de Desarrollo y Gestión Social Secretaría de la Mujer y Familia Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación Secretaría de Salud Secretaría de Educación Secretaría de Tránsito y Transporte Secretaría de Infraestructura Física Secretaría de Hacienda | Insatisfacción del ciudadano | Riesgo Operativo | Inoportunidad | Plataforma y archivo de la entidad | No tener identificadas las necesidades de los usuarios | Incremento de las quejas y reclamos | 4 | 4 | Extremo | Encuesta de satisfacción al ciudadano | 4 | 4 | Extremo | Evitar | Responder entre los limites de tiempo establecidos las PQRSD | Secretaría de Servicios Administrativos Secretaría de Desarrollo y Gestión Social Secretaría de la Mujer y Familia Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación Secretaría de Salud Secretaría de Educación Secretaría de Tránsito y Transporte Secretaría de Infraestructura Física Secretaría de Hacienda | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Buscar nuevas estrategias para la comunicación y respuesta oportuna al ciudadano.
[7 empty] | Desconocimiento de funcionarios | Pérdida de imagen de la institución |  |  |  | Por medio de la pagina de la entidad pueden poner peticiones quejas y reclamos (PQR) |  |  |  |  | Mejorar los canales de atención dispuestos por la entidad |  |  |  |  | Realizar mesas de trabajo con la comunidad para conocer la percepción de los cuidadanos.
7 | Direccionamiento Estratégico | Despacho del Alcalde Secretaría de Planeación | No pertinencia del Plan de Desarrollo | Riesgos estratégicos | Afectación de los objetivos estrategicos | Plan de desarrollo Plan indicativo Plan de acción | Desconocimiento de las necesidades del municipio | Malversación de los recursos públicos | 4 | 4 | Extremo | Veeduría ciudadana | 2 | 4 | Extremo | Evitar | Publicación de los contratos | Despacho del Alcalde Secretaría de Planeación | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Entidades de control
[7 empty] | Desconocimiento de las herramientas para la formulación del Plan Desarrollo | Reproceso en la ejecución del Plan de Desarrollo |  |  |  | Equipo técnico y estratégico de planeación |  |  |  |  | Mesas de trabajo comunitarias
8 | Comunicación y acceso a la información | Secretaría de Servicios Administrativos | Fallas en los sistemas de información de la entidad | Riesgos tecnológicos | Afectación de la infraestructura tecnológica | Plataforma de la entidad Archivos digitales de cada proceso | Daños en la plataforma | Perdida de información de la entidad | 4 | 4 | Extremo | Fuentes de memoria de Gobierno Digital | 2 | 4 | Extremo | Evitar | Solicitud de back up | Secretaría de Servicios Administrativos | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Fortalecer el sistema de información de la entidad y/o obligatoriedad en sistema de back up
9 | Gestión Talento Humano | Secretaría de Servicios Administrativos | Imcumplimiento en la competencia del personal para el desempeño del cargo | Riesgo de cumplimiento | Incumplimiento de los perfiles | Manuales y las hojas de vida - Archivo digital de talento humano | Falta de conocimiento del personal | Afectaciones en el procesos de la entidad | 3 | 3 | Moderado | Manual de perfiles de acuerdo al desempeño del cargo | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Verificar el cumplimiento y la idoneidad del personal a contratar de acuerdo al desempeño del cargo. | Secretaría de Servicios Administrativos | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar cursos y capacitaciones para fortalecer las competencias del perfil.
[7 empty] | Falta de experiencia del personal | Afectan los procesos estrategicos de la entidad
10 | Gestión Financiera | Secretaría de Hacienda | Afectación del estado financiero de la entidad | Riesgos financieros | Afectación de los estados financieros | Plataforma de la entidad plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) | Inclusión de gastos no autorizados | Perdida de recursos públicos | 4 | 4 | Extremo | Interventoria en los contratos | 3 | 4 | Extremo | Evitar | Públicación del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) | Secretaría de Hacienda | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Procesos disciplanarios al servidor público
|  |  |  | Riesgo corrupción |  |  | Falta de control de los rubros de inversión Inversión de dinero a cambio de beneficios | Demandas contra la entidad obras inconclusas |  |  |  | Públicación en la página de la entidad |  |  |  |  | Sensibilización a los servidores públicos de los riesgos de corrupción.
11 | Contratación y Compras | Oficina Juridica | Inoportunidad en la adquisión de los bienes y servicios requeridos por la entidad | Riesgo de corrupción | Trafico de influencias | Archivo fisico y digital del proceso y secop | Carencia de controles en el procedimiento de contratación Imposición indebida | Enrequecimiento ilicito de contratistas y/o servidores públicos. | 4 | 4 | Extremo | Politicas de operación establecidas | 2 | 4 | Alto | Evitar | Verificar validez de la documentación | Oficina Juridica | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan de capacitacion para las competencias del desarrollo del cargo
|  |  |  | Operativo |  |  | Desconocimiento en la regulación contractual. Insuficiente capacitación del personal encargados del procedimiento de los contratos. | Demora en la ejecución de los procesos Imcumplimiento en la entrega de bienes y servicios | 4 | 4
12 | Gestión Juridica | Oficina Juridica | Desacato a la normatividad y/o obligaciones contractuales | Riesgo de cumplimiento | Incumplimiento y desacato | Plataforma de la entidad y archivo de Gestión Juridica | Desacato a la normatividad legal | Investigaciones disciplinarias | 4 | 4 | Extremo | Alertas de la plataforma de la entidad | 2 | 4 | Alto | Evitar | Verificar y gestionar las solicitiudes en los tiempos establecidos. | Oficina Juridica | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Proceso juridico de conciliación
[7 empty] | Desacato en las obligaciones contractuales | Demandas y acciones juridicas | 4 | 4
13 | Gestión Documental | Secretaría de Servicios Administrativos | Perdida de la información y traspapeleo de la documentación. | Riesgo operativo | Ausencia de información de la entidad | Archivo de la entidad | Ausencia de sistemas de información´para la documentación de la información | Perdida de información de los procesos realizados por la entidad | 3 | 3 | Moderado | Documentación de los trámites y servicios | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Uso adecuado de la plataforma de la entidad. Entrega y archivo de la documentación correspondiente a la ley 594 de 2000 | Secretaría de servicios Administrativos | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Trazabilidad de la información desde el archivo de la entidad
[8 empty] | Perdida de información de los ciudadanos | 3 | 3 |  | Registros digitalizados | 2 | 3
14 | Gestión Integral | Control Interno Secretaría de Planeación | Incumplimiento en la implementación del Sistema Integral de Gestión (SIG) | Riesgo estratégico | Inadecuado implementación del Sistema Integral de Gestión | Sistema Integral de Gestión de la entidad | Documentación no adecuada de acuerdo al Sistema Integrado de Gestión. | observaciones, no conformidades y hallazgos en la auditoria interna y externa. | 4 | 4 | Alto | Acompañamiento a líderes de procesos, en la revisión del sistema de gestión | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Realizar socializaciones permanentes del Sistema Integrado de Gestión | Control Interno Secretaría de Planeación | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realización de Auditorias Internas
[7 empty] | Desconocimiento de personal y responsables de procesos | Desertificación del Muniicpio en el referente normativo de Calidad | [8 empty] | Seguimiento a las acciones definidas por los procesos.

## Proc Direccionamiento Estratégi (hidden)
|  | Mapa de Riesgos Institucional | [22 empty] | Código: F-DE-09
Versión: 01
Proceso: E-DE-01
Fecha actualización: 30/01/2021
|  |  |  | Identificación del riesgo | [9 empty] | Valoración del riesgo | [7 empty] | Tratamiento del riesgo | [6 empty] | Monitoreo
Código de Proceso SIG | Proceso SIG | Dependencia Líder del Proceso | Nº. Riesgo | Nombre del Riesgo | Descripción del Riesgo |  | Causas | Consecuencias | Tipología del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Activo de Información |  |  | Riesgo Inherente |  |  | Nº Control | Controles | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones Preventivas | Responsable de la acción | Frecuencia Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Fecha | Monitoreo | Evidencia
[6 empty] | Agente Generador del Riesgo | [7 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [8 empty] | Monitoreo | Evidencia
E-DE-01 | Direccionamiento Estratégico | Secretaría de Planeación | R1 | Emitir viabilidad técnica en proyectos sin el cumplimiento de los requisitos | Otorgar viabilidad técnica a un proyecto sin el cumplimiento de los requisitos sin realizar los análisis correspondientes | Personas | No se realiza el análisis correspondiente acorde a la formulación del proyecto Desconocimiento del personal asignado en el acompañamiento y revisión de proyectos Proyectos no formulados correctamente Coacción, tráfico de influencia, soborno e interés particular | Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales Asignación incorrecta de recursos Afectación negativa de la imagen institucional Desacierto en la toma de decisiones Formulación de proyectos, con la finalidad de incurrir en la desviación de los recursos públicos Pérdida de beneficios económicos y políticos para la entidad. | [8 empty] | C1 | Información confiable y actualizada de los proyectos para la ejecución del plan de desarrollo.
[17 empty] | C2 | Definir y unificar de criterios técnicos para expedir viabilidad técnica que permitan validar los requisitos correspondientes
E-DE-01 | Direccionamiento Estratégico | Secretaría de Planeación | R2 | Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en la gestión del plan de desarrollo debido a la falta de recursos e información. | La posibilidad de afectacion económica y reputacional se daría cuando el resultado de las metas de los planes se encuentra en nivel crítico y la obligación de los recursos se encuentran por debajo o superiores al comportamiento previsto. | Personas | Dificultad para la adquisición de recursos por falta de presupuesto y la insuficiente información de avance en la gestión brindada por parte de los líderes de cada proceso. Eventos adversos (protestas, pandemia, etc) que impiden ejecución de actividades programadas No realizar el seguimiento oportunamente que permita identificar las brechas en el cumplimiento. No realizar el análisis estadístico previo para la definición de metas e indicadores. Falta de instrumentos claros para seguimiento a las operaciones Estratégicas Falta de lineamientos claros para realizar el seguimiento del Plan de acción Metas, indicadores de producto y actividades mal formulados | Pérdida de credibilidad por el inadecuado diseño del plan de desarrollo y ejecucion deficiente de los recursos Desacierto en la toma de decisiones | [8 empty] | C3 | El líder de planeación cuando detecte desviaciones significativas en el cumplimiento de las metas por parte de los responsables, solicitará a cada uno la justificación acorde por las desviaciones encontradas, para poderlo justificar en el informe de gestión.
[17 empty] | C4 | Realizar acompañamiento a cada uno de los responsables para la formulación adecuada de las metas, indicadores y actividades
[17 empty] | C5 | El líder de Planeación deberá realizar Seguimiento a los reportes del DNP
|  |  | R3 | Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de los entes reguladores debido al retraso en la publicación de avances de gestión de cada proyecto y plan de acción del plan de desarrollo. | Afectación reputacional por investigaciones o sanciones por parte de las entidades de control y vigilancia, debido a el seguimiento inoportuno de proyectos y plan de acción de la vigencia | Personas | Falta de seguimiento y cumplimiento a las metas establecidas en el plan de acción de la vigencia No realizar el seguimiento oportunamente que permita identificar las brechas en el cumplimiento. No realizar el análisis estadístico previo para la definición de metas e indicadores. Falta de instrumentos claros para seguimiento a las operaciones Estratégicas Falta de lineamientos claros para realizar el seguimiento del Plan de acción Falta de Personal competente para llevar a cabo el seguimiento del Plan de acción y demás planes | Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales. Incumplimiento del Plan de Desarrollo Desacierto en la toma de decisiones | [8 empty] | C6 | Realizar un cronograma con el seguimiento de fechas para estricto cumplimiento de la entrega de la información
[17 empty] | C7 | Realizar informes oportunamente y con transparencia y de acceso a la comunidad
|  |  | R4 | Ocultar o manipular información relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzados. | Ocultamiento o manipulación de la información relacionada con la planeación, las inversiones y resultados para el favorecimiento propio o de terceros. | Personas | Dificultad para la adquisición de recursos por falta de presupuesto y la insuficiente información de avance en la gestión brindada por parte de los líderes de cada proceso. Falta de lineamientos claros para realizar el seguimiento del Plan de acción Falta de Personal competente para llevar a cabo el seguimiento del Plan de acción Manipulación de la información para la formulación de estrategias, planes, programas y proyectos. Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión. Desarticulación de la planeación contractual con la formulación de proyectos. Información generada y /o enviada por las dependencias que no se ajuste a la realidad de la gestión institucional. | Presentar información inexacta a organismos de control y /o a la ciudadanía. Incumplimiento de la Planeación Estratégica y Plan de Desarrollo Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales. | [8 empty] | C8 | Revisión articulada y detallada de la información recibida
1 | Comunicaciones y acceso a la información | Oficina de Comunicaciones y Tecnología de la Información |  | Vulnerabilidad de la información |  |  |  |  | Seguridad de la Información | Seguridad Digital | Rediseño Institucional Información | Cultura de inseguridad - No almacenar la información en los servidores definidos por la entidad (desconocimiento de buenas prácticas) | Procesos disciplinarios Información no confiable Información no disponible | 4 | 4 | Extrema |  | La Secretaria de Servicios Administrativos cuando se emiten lineamientos y/o comunicados de seguridad de la información, socializa al interior la entidad las recomendaciones a servidores y/o contratistas. Cuando los mensajes no tienen el impacto deseado se definen nuevas estrategias de divulgación. Se evidencia a través de correo y actas de reunión internas. Procedimiento para el manejo de información en los equipos de cómputo Backups de servidores | 2 | 4 | Alto | Evitar | Velar por el cumplimiento y la efectividad de la divulgación de los lineamientos en seguridad de la información. En caso de desviación se revalúa la estrategia . Se evidencia su implementación mediante piezas gráficas, correos electrónicos, actas de reunión y reportes. Aumentar la frecuencia de los Backups realizados | Secretaria de Servicios Administrativos Profesionales Adscritos a Informática | Mensual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Activar el procedimiento de gestión de incidentes.
[12 empty] | Servidores y/o contratistas que divulgan información | Información no confiable Información no disponible Procesos disciplinarios |  |  |  |  | Los acuerdos de confidencialidad o no-revelación de información. Cuando se evidencia incumplimientos se activa el proceso de control disciplinario o acciones penales. Se evidencia a través de contratos suscritos, actas de posesión y expedientes disciplinarios. |  |  |  |  | Oficializar los lineamientos de privacidad, seguridad y preservación de la confidencialidad de la información de la Entidad, a través de la documentación de las políticas de operación y del SIG. En el caso que los lineamientos de operación no sean adoptados y sea recurrente por los usuarios (servidores), se revisará la estrategia de socialización. Se evidencia su ejecución a través de actas de reunión y reportes generados. | Secretaria de Servicios Administrativos Profesionales Adscritos a Informática |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Reportar a las instancias pertinentes el caso.
[12 empty] | No contar con perfiles definidos para acceso de la información | Incumplimiento de las políticas del proceso Pérdida de información. |  |  |  |  | La Secretaría de Servicios Administrativos a través de Informática validan a través de la operación sobre el uso de información de autenticación. Cuando se incumple la política, el líder del proceso reitera la necesidad de aplicar los lineamientos. Se ajusta el proceso en caso de requerir redefinir perfiles | [7 empty] | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Solicitar el cambio inmediato de la contraseña o en caso extremo la inhabilitación del acceso
[12 empty] | Divulgación de usuario y password a otras personas | Alteración y filtración de información a terceras personas Incumplimiento de las políticas del proceso Pérdida de información. |  |  |  |  | La Secretaría de Servicios Administrativos a través de Informática en su política de operación sobre el uso de información de autenticación secreta. Cuando se incumple la política, el líder del proceso reitera la necesidad de aplicar los lineamientos. |  |  |  |  | Implementar la estrategia de sensibilización y documentación para el uso de contraseñas seguras. En caso de resistencia al cambio y baja participación en la sensibilización, desde la alta dirección se emitirá una directriz de obligatorio cumplimiento. Se evidencia a través del plan de trabajo, estrategia documentada, actas de reunión. | Secretaria de Servicios Administrativos Profesionales Adscritos a Informática |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Activar el procedimiento de gestión de incidentes y reportar en el plan de mejoramiento.
2 | Gestión de trámites y servicios | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social Secretaría de Gobierno Secretaría de Salud Secretaría de transporte y transito Secretaría de Planeación |  | Pérdida o traspapeleo de documentos fisicos y/o digitales |  |  |  |  | Riesgo operativo | Operacional | Archivo fisico y digital | Incremento de las PQRSD Falta de control en el almacenamiento de los documentos | Insatisfacción del ciudadano | 4 | 4 | Extrema |  | En el momento de radicar la solicitud y recibir los documentos en archivo, se escanean y se deben guardar en el sistema de información correspondiente. Todas las secretarías en el momento de recibir los documentos correspondientes a la solitud del trámite, se debe registrar en una base datos, para posteriormente entregarselos a la persona encargada del trámite. | 2 | 4 | Alto | Evitar | Uso adecuado de la plataforma de la entidad de acuerdo a los documentos requeridos por el trámite y/o el servicio. Entrega y archivo de la documentación correspondiente a la ley 594 de 2000 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social Secretaría de Gobierno Secretaría de Salud Secretaría de transporte y transito Secretaría de Planeación | Mensual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Trazabilidad de la información desde el archivo de la entidad
[12 empty] | Ausencia de sistemas de información correspondiente a los trámites y servicios | Falta de administración en los documentos correspondiente a los trámites y trazabilidad de la información.
3 | Gestión Social | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social Secretaría de Gobierno Secretaría de Educación Secretaría de Salud Secretaría de la Mujer y la Familia Secretaría de Transporte y Tránsito |  | Incumplimiento en la prestación de los servicios |  |  |  |  | Riesgo operativo | Inoportunidad en los tiempos de respuesta | Archivo de la entidad Plataforma de la entidad | Falta de procedimientos claros para el trámite | Perdida de imagen institucional | 4 | 4 | Extremo |  | Cronograma de atención a los ciudadanos | 2 | 4 | Alto | Evitar | Realizar programación de acuerdo con solicitudes que ingresan acerca de los servicios. | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social Secretaría de Gobierno Secretaría de Educación Secretaría de Salud Secretaría de la Mujer y la Familia Secretaría de Transporte y Tránsito | Mensual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informar a usuario la fecha probable de atención cuando aplique
[12 empty] | Alta demanda de la ciudadanía | Incumplimiento en los procesos misionales de la entidad
4 | Vigilancia y Control | Secretaría de Salud Secretaría de Tránsito Secretaría de Gobierno |  | falta de oportunidad en respuesta de solicitudes realizadas por la ciudadanía |  |  |  |  | Riesgo operativo | Inoportunidad | Archivo de la entidad | Insuficiente personal para atender la demanda de la ciudadanía | Aumento de PQRSD Insatisfacción de usuarios | 4 | 4 | Alto |  | Alertas por parte de la plataforma de entidad de acuerdo a las fechas de respuesta . | 2 | 4 | Alto | Evitar | Realizar programación de acuerdo con solicitudes que ingresan con la asignación de responsables según la demanda | Secretaría de Salud Secretaría de Tránsito Secretaría de Gobierno | Mensual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informar a usuario la fecha probable de atención cuando aplique
5 | Gestión de la Infraestructura | Secretaría de Infraestructura física |  | Incumplimiento de contratistas para la ejecución de obras |  |  |  |  | Riesgo Operativo | Inoportunidad | Plataforma de la Alcaldia | No se realiza seguimiento por parte de Interventoría No participar de comités de obra | Incumplimientos legales Hacer efectivas las pólizas | 3 | 3 | Alto |  | Realizar comité de avance de obra | 2 | 4 | Alto | Evitar | Realizar comité de avance de obra Realizar los informes de interventoría peridocamente | Secretaría de Infraestructura física | Mensual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | informar al usuario que se requiere de una prorroga para atender dicha solicitud, ya sea por debe trasladarse o porque requiere busqueda de información adicional
[12 empty] | Mala programación de los tiempos de obra | [5 empty] | Establecer reunión de revisión de programación de obra |  |  |  |  | Control por parte del lider del proceso
6 | Servicio al Cuidadano | Secretaría de Servicios Administrativos Secretaría de Desarrollo y Gestión Social Secretaría de la Mujer y Familia Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación Secretaría de Salud Secretaría de Educación Secretaría de Tránsito y Transporte Secretaría de Infraestructura Física Secretaría de Hacienda |  | Insatisfacción del ciudadano |  |  |  |  | Riesgo Operativo | Inoportunidad | Plataforma y archivo de la entidad | No tener identificadas las necesidades de los usuarios | Incremento de las quejas y reclamos | 4 | 4 | Extremo |  | Encuesta de satisfacción al ciudadano | 4 | 4 | Extremo | Evitar | Responder entre los limites de tiempo establecidos las PQRSD | Secretaría de Servicios Administrativos Secretaría de Desarrollo y Gestión Social Secretaría de la Mujer y Familia Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación Secretaría de Salud Secretaría de Educación Secretaría de Tránsito y Transporte Secretaría de Infraestructura Física Secretaría de Hacienda | Mensual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Buscar nuevas estrategias para la comunicación y respuesta oportuna al ciudadano.
[12 empty] | Desconocimiento de funcionarios | Pérdida de imagen de la institución |  |  |  |  | Por medio de la pagina de la entidad pueden poner peticiones quejas y reclamos (PQR) |  |  |  |  | Mejorar los canales de atención dispuestos por la entidad |  |  |  |  | Realizar mesas de trabajo con la comunidad para conocer la percepción de los cuidadanos.
7 | Direccionamiento Estratégico | Despacho del Alcalde Secretaría de Planeación |  | No pertinencia del Plan de Desarrollo |  |  |  |  | Riesgos estratégicos | Afectación de los objetivos estrategicos | Plan de desarrollo Plan indicativo Plan de acción | Desconocimiento de las necesidades del municipio | Malversación de los recursos públicos | 4 | 4 | Extremo |  | Veeduría ciudadana | 2 | 4 | Extremo | Evitar | Publicación de los contratos | Despacho del Alcalde Secretaría de Planeación | Mensual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Entidades de control
[12 empty] | Desconocimiento de las herramientas para la formulación del Plan Desarrollo | Reproceso en la ejecución del Plan de Desarrollo |  |  |  |  | Equipo técnico y estratégico de planeación |  |  |  |  | Mesas de trabajo comunitarias
8 | Comunicación y acceso a la información | Secretaría de Servicios Administrativos |  | Fallas en los sistemas de información de la entidad |  |  |  |  | Riesgos tecnológicos | Afectación de la infraestructura tecnológica | Plataforma de la entidad Archivos digitales de cada proceso | Daños en la plataforma | Perdida de información de la entidad | 4 | 4 | Extremo |  | Fuentes de memoria de Gobierno Digital | 2 | 4 | Extremo | Evitar | Solicitud de back up | Secretaría de Servicios Administrativos | Mensual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Fortalecer el sistema de información de la entidad y/o obligatoriedad en sistema de back up
9 | Gestión Talento Humano | Secretaría de Servicios Administrativos |  | Imcumplimiento en la competencia del personal para el desempeño del cargo |  |  |  |  | Riesgo de cumplimiento | Incumplimiento de los perfiles | Manuales y las hojas de vida - Archivo digital de talento humano | Falta de conocimiento del personal | Afectaciones en el procesos de la entidad | 3 | 3 | Moderado |  | Manual de perfiles de acuerdo al desempeño del cargo | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Verificar el cumplimiento y la idoneidad del personal a contratar de acuerdo al desempeño del cargo. | Secretaría de Servicios Administrativos | Mensual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Realizar cursos y capacitaciones para fortalecer las competencias del perfil.
[12 empty] | Falta de experiencia del personal | Afectan los procesos estrategicos de la entidad
10 | Gestión Financiera | Secretaría de Hacienda |  | Afectación del estado financiero de la entidad |  |  |  |  | Riesgos financieros | Afectación de los estados financieros | Plataforma de la entidad plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) | Inclusión de gastos no autorizados | Perdida de recursos públicos | 4 | 4 | Extremo |  | Interventoria en los contratos | 3 | 4 | Extremo | Evitar | Públicación del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) | Secretaría de Hacienda | Mensual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Procesos disciplanarios al servidor público
[9 empty] | Riesgo corrupción |  |  | Falta de control de los rubros de inversión Inversión de dinero a cambio de beneficios | Demandas contra la entidad obras inconclusas |  |  |  |  | Públicación en la página de la entidad |  |  |  |  | Sensibilización a los servidores públicos de los riesgos de corrupción.
11 | Contratación y Compras | Oficina Juridica |  | Inoportunidad en la adquisión de los bienes y servicios requeridos por la entidad |  |  |  |  | Riesgo de corrupción | Trafico de influencias | Archivo fisico y digital del proceso y secop | Carencia de controles en el procedimiento de contratación Imposición indebida | Enrequecimiento ilicito de contratistas y/o servidores públicos. | 4 | 4 | Extremo |  | Politicas de operación establecidas | 2 | 4 | Alto | Evitar | Verificar validez de la documentación | Oficina Juridica | Mensual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Plan de capacitacion para las competencias del desarrollo del cargo
[9 empty] | Operativo |  |  | Desconocimiento en la regulación contractual. Insuficiente capacitación del personal encargados del procedimiento de los contratos. | Demora en la ejecución de los procesos Imcumplimiento en la entrega de bienes y servicios | 4 | 4
12 | Gestión Juridica | Oficina Juridica |  | Desacato a la normatividad y/o obligaciones contractuales |  |  |  |  | Riesgo de cumplimiento | Incumplimiento y desacato | Plataforma de la entidad y archivo de Gestión Juridica | Desacato a la normatividad legal | Investigaciones disciplinarias | 4 | 4 | Extremo |  | Alertas de la plataforma de la entidad | 2 | 4 | Alto | Evitar | Verificar y gestionar las solicitiudes en los tiempos establecidos. | Oficina Juridica | Mensual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Proceso juridico de conciliación
[12 empty] | Desacato en las obligaciones contractuales | Demandas y acciones juridicas | 4 | 4
13 | Gestión Documental | Secretaría de Servicios Administrativos |  | Perdida de la información y traspapeleo de la documentación. |  |  |  |  | Riesgo operativo | Ausencia de información de la entidad | Archivo de la entidad | Ausencia de sistemas de información´para la documentación de la información | Perdida de información de los procesos realizados por la entidad | 3 | 3 | Moderado |  | Documentación de los trámites y servicios | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Uso adecuado de la plataforma de la entidad. Entrega y archivo de la documentación correspondiente a la ley 594 de 2000 | Secretaría de servicios Administrativos | Mensual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Trazabilidad de la información desde el archivo de la entidad
[13 empty] | Perdida de información de los ciudadanos | 3 | 3 |  |  | Registros digitalizados | 2 | 3
14 | Gestión Integral | Control Interno Secretaría de Planeación |  | Incumplimiento en la implementación del Sistema Integral de Gestión (SIG) |  |  |  |  | Riesgo estratégico | Inadecuado implementación del Sistema Integral de Gestión | Sistema Integral de Gestión de la entidad | Documentación no adecuada de acuerdo al Sistema Integrado de Gestión. | observaciones, no conformidades y hallazgos en la auditoria interna y externa. | 4 | 4 | Alto |  | Acompañamiento a líderes de procesos, en la revisión del sistema de gestión | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Realizar socializaciones permanentes del Sistema Integrado de Gestión | Control Interno Secretaría de Planeación | Mensual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Realización de Auditorias Internas
[12 empty] | Desconocimiento de personal y responsables de procesos | Desertificación del Muniicpio en el referente normativo de Calidad | [9 empty] | Seguimiento a las acciones definidas por los procesos.
Note on E8: Riesgo: Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales. Nota: Los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos
Note on H8: Causa: todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden producir la materialización de un riesgo
Note on I8: Consecuencia: los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas

## Hoja1 (hidden)
Código de Proceso | PROCESO SIG | Líder de Proceso | Agente Generador del Riesgo
Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar
E-DE-01 | Direccionamiento Estratégico | Secretaría de Planeación | Personas
M-SEG-02 | Seguridad, convivencia y DDHH | Secretaría de Seguridad y Convivencia | Materiales
M-DEC-03 | Desarrollo Económico | Secretaría de Desarrollo Económico y Social | Equipos e instalaciones
M-SC-04 | Servicio a la Ciudadanía | Secretaría de Servicios Administrativos | Entorno
M-GS-05 | Gestión Social
M-VC-06 | Vigilancia y Control | Secretaría de Movilidad |  | Subsecretaría de Presupuesto y GF
M-GI-07 | Gestión de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura Física |  | Subsecretaría de Tesorería
A-TH-08 | Gestión del Talento Humano |  |  | Secretaría de la Mujer y la Familia
A-GF-09 | Gestión Financiera | Secretaría de Hacienda |  | Secretaría de Educación
A-CC-10 | Contratación y Compras | Secretaría General
A-GJ-11 | Gestión Jurídica
A-GD-12 | Gestión Documental |  |  | Secretaría de Salud
A-CA-13 | Comunicación y Acceso a la Información | Oficina de Comunicaciones y TI
A-GB-14 | Gestión de Bienes
S-CD-15 | Control Disciplinario | Subsecretaría Control Interno Disciplinario
S-MG-16 | Mejoramiento de la gestión
S-EI-17 | Evaluación Independiente | Oficina de Control Interno
Note on D4: Andrea Arteaga H: A nivel interno
Note on D5: Andrea Arteaga H: Insumos, información
Note on D7: Andrea Arteaga H: A nivel Externo (proveedores, contratistas, Comunidad, Entidades de Control, Entidades Gubernamentales, Empresas, Organizaciones sociales